## Приложение 1
Приложение 1
к постановлению администрации
от 27.08.2019 года № 319
Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020, 2021 и 2022 годах
№ п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего:
[10 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Муниципальное образование Скребловское сельское поселение
1 | Дер. Домкино, д. 11 | 1965 |  | кирпич | 1 |  | 110.4 | 6 | 125902.61 |  |  |  | 125902.61 | 2022-12-31 | РО
2 | Дер. Калгановка, д. 2 | 1975 |  | кирпич | 2 |  | 999.2 | 33 | 1513023.6 |  |  |  | 1513023.6 | 2022-12-31 | РО
3 | Дер. Калгановка, д. 3 | 1964 |  | кирпич | 2 |  | 421.5 | 24 | 942014.4 |  |  |  | 942014.4 | 2022-12-31 | РО
4 | Дер. Калгановка, д. 4 | 1970 |  | кирпич | 2 |  | 586.9 | 44 | 1084203.6 |  |  |  | 1084203.6 | 2022-12-31 | РО
5 | Дер. Калгановка, д. 5 | 1968 |  | кирпич | 2 |  | 517.9 | 33 | 1131913.2 |  |  |  | 1131913.2 | 2022-12-31 | РО
6 | Дер. Калгановка, д. 6 | 1970 |  | кирпич | 2 |  | 587.1 | 29 | 1077894 |  |  |  | 1077894 | 2022-12-31 | РО
7 | Дер. Калгановка, д. 8 | 1971 |  | кирпич | 2 |  | 607 | 21 | 1077912 |  |  |  | 1077912 | 2022-12-31 | РО
8 | Дер. Наволок, д. 12 | 1968 |  | кирпич | 2 |  | 541.8 | 27 | 272687.41 |  |  |  | 272687.41 | 2022-12-31 | РО
9 | Пос. Межозерный, д. 6 | 1987 |  | панель | 3 |  | 3330.3 | 153 | 3038780.4 |  |  |  | 3038780.4 | 2022-12-31 | РО
10 | Пос. Скреблово, д. 10 | 1989 |  | панель | 5 |  | 5036.7 | 207 | 22430317.38 |  |  |  | 22430317.38 | 2022-12-31 | РО
11 | Пос. Скреблово, д. 20 | 1949 |  | кирпич | 1 |  | 197.5 | 7 | 304246.28 |  |  |  | 304246.28 | 2022-12-31 | РО
12 | Пос. Скреблово, д. 35 | 1961 |  | кирпич | 2 |  | 290.2 | 17 | 148816.88 |  |  |  | 148816.88 | 2022-12-31 | РО
13 | Пос. Скреблово, д. 4 | 1978 |  | кирпич | 4 |  | 963.6 | 37 | 637102.16 |  |  |  | 637102.16 | 2022-12-31 | РО
14 | Пос. Скреблово, д. 7 | 1978 |  | кирпич | 4 |  | 968.7 | 45 | 1789148.92 |  |  |  | 1789148.92 | 2022-12-31 | РО
Всего по муниципальному образованию | [6 empty] | 15158.8 | 683 | 35573962.84 |  |  |  | 35573962.84
Строительный контроль | [8 empty] | 746242.11 |  |  |  | 746242.11
Итого по муниципальному образованию | [6 empty] | 15158.8 | 683 | 36320204.95 | 0 | 0 | 0 | 36320204.95

## Приложение 2
[6 empty] | Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020, 2021 и 2022 году | [14 empty] | Приложение 2 к постановлению администрации от 27.08.2019 года № 319
Расшифровка ПИР
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) | [5 empty] | крыша | подвал | фасад
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
[18 empty] | Подъезд |  |  |  |  | ВО | ТС | ХВС, ГВС | ГВС | Электрика
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | куб.м. | руб. | руб.
Муниципальное образование Скребловское сельское поселение
1 | Дер. Домкино, д. 11 | 125902.61 | [19 empty] | 125902.61
2 | Дер. Калгановка, д. 2 | 1513023.6 | 1513023.6 |  |  |  |  | 1513023.6
3 | Дер. Калгановка, д. 3 | 942014.4 | 942014.4 |  |  |  |  | 942014.4
4 | Дер. Калгановка, д. 4 | 1084203.6 | 1084203.6 |  |  |  |  | 1084203.6
5 | Дер. Калгановка, д. 5 | 1131913.2 | 1131913.2 |  |  |  |  | 1131913.2
6 | Дер. Калгановка, д. 6 | 1077894 | 1077894 |  |  |  |  | 1077894
7 | Дер. Калгановка, д. 8 | 1077912 | 1077912 |  |  |  |  | 1077912
8 | Дер. Наволок, д. 12 | 272687.41 | [19 empty] | 272687.41 | 545374.82
9 | Пос Межозерный, д. 6 | 3038780.4 | [9 empty] | 1395 | 3038780.4
10 | Пос. Скреблово, д. 10 | 22430317.38 | 2456185.38 | 1571550 |  | 884635.38 | [5 empty] | 1063 | 5738364 |  |  | 3060 | 14235768
11 | Пос. Скреблово, д. 20 | 304246.28 | [19 empty] | 304246.28
12 | Пос. Скреблово, д. 35 | 148816.88 | 148816.88 |  |  | 148816.88
13 | Пос. Скреблово, д. 4 | 637102.16 | 637102.16 | 385228.8 |  | 251873.36
14 | Пос. Скреблово, д. 7 | 1789148.92 | 256831.72 |  |  | 256831.72 | [5 empty] | 278 | 1532317.2
Вссего по муниципальному образованию |  | 35573962.84 | 10325896.94 | 1956778.8 |  | 1542157.34 |  | 6826960.8 |  |  |  | 2736 | 10309461.6 |  |  |  | 14235768 |  |  |  |  | 702836.3
Строительный контроль |  | 746242.108 | 220974.1945 | 41875.0663 |  | 33002.1671 |  | 146096.9611 |  |  |  |  | 220622.4782 |  |  |  | 304645.4352 |  |  |  |  | 0
Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 36320204.948 | 10546871.1345 | 1998653.8663 | 0 | 1575159.5071 | 0 | 6826960.8 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 10530084.0782 | 0 | 0 |  | 14540413.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702836.3
Note on N19: Автор: нет дефлятора
Note on R19: Автор: нет дефлятора
Note on N23: Автор: смета проверена и согласована

## свод (hidden)
| Кол-во мкд | ИТОГО | 2020 | 2021 | 2022 | разница с разделом 1
Бокситогорский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Волосовский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Волховский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всеволожский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выборгский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Гатчинский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Киришский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Кировский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Кингисеппский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лодейнопольский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ломоносовский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лужский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Подпорожский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Приозерский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Сосновоборский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Сланцевский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Тихвинский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Тосненский |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ИТОГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лифты | 177 | 1820186772.22 | 1356759812.56 | 187839468.58 | 275587491.08
470
со строительным контролем |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1820186772.22 | 1356759812.56 | 187839468.58 | 275587491.08
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!