## Лист1
Приложение 5
О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения"
за 2018 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименвоание подпрограммы / мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/ участник мероприятия | Объем финансирования План на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт 2018 года |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины не выполнения | Исполнение %
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении (22 1)
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры (01 00200) | МУ СКЦ "Лидер" | 4182.5 |  |  | 4182.5 |  | 4182.5 |  |  | 4182.5 |  | 4178.9 |  |  | 4178.9 |  | мероприятие выполнено | 99.9139
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений библиотек (02 00210) | МУ СКЦ "Лидер" | 907.2 |  |  | 907.2 |  | 907.2 |  |  | 907.2 |  | 903.4 |  |  | 903.4 |  | мероприятие выполнено | 99.5811
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (03 01720) | МУ СКЦ "Лидер" | 241 |  |  | 241 |  | 241 |  |  | 241 |  | 241 |  |  | 241 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (04S0360) | МУ СКЦ "Лидер" / Комитет по культуре ЛО, Администрация ЛМР ЛО | 1679.8 |  | 839.9 | 839.9 | 0 | 1679.8 |  | 839.9 | 839.9 | 0 | 1600.8 |  | 763.5 | 837.3 | 0 | мероприятие выполнено | 95.2971
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфрастуктуры муниципального значения в Ленинградской области (05 72020) | МУ СКЦ "Лидер" / КФ ЛМР ЛО | 1350 |  | 0 | 1350 | 0 | 1350 |  |  | 1350 | 0 | 1350 |  |  | 1350 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Расходы на ремонтные работы объектов культуры (06 05120) |  | 393.4 |  | 0 | 393.4 | 0 | 393.4 |  |  | 393.4 | 0 | 393.4 |  |  | 393.4 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Расходы на капитальный ремонт объектов (06 S0670) | / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО, Администрация ЛМР ЛО | 5472.6 |  | 4692.8 | 779.8 | 0 | 5472.6 |  | 4692.8 | 779.8 | 0 | 5472.6 |  | 4692.8 | 779.8 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 1 |  | 14226.5 | 0 | 5532.7 | 8693.8 | 0 | 14226.5 | 0 | 5532.7 | 8693.8 | 0 | 14140.1 | 0 | 5456.3 | 8683.8 | 0 | выполнено | 99.3927
Подпрограмма 2. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района (22 2)
Расходы на мероприятия по ремонту систем водоснабжения и канализации (02 01530) | Администрация ЛМР ЛО | 620.6 |  |  | 620.6 |  | 620.6 |  |  | 620.6 |  | 562.8 |  |  | 562.8 |  | мероприятие выполнено (экономия в сумме 57,8 т.р. по результатам аукциона) | 90.6864
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирвоания объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (02 S0160) | Комитет по ТЭК ЛО | 2848.6 |  | 2722 | 126.6 | 0 | 2502.5 |  | 2375.9 | 126.6 | 0 | 2502.5 |  | 2375.9 | 126.6 | 0 | мероприятие выполнено (экономия 346,1 т. р. по рез. аукциона / гр. 8,10 не равна гр. 3,5 т. к. средства ОБ перечислялись по факту выполн. работ.) | 87.8502
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (02 01580) |  | 335.2 |  |  | 335.2 |  | 335.2 |  |  | 335.2 |  | 335.2 |  |  | 335.2 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (02 S0180) | Комитет по ТЭК ЛО | 4680 |  | 4680 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие не выполнено в связи с экономической нецелесообразностью ввиду резкого удорожания дизельного топлива и расторжением соглашения с комитетом ТЭК ЛО и контракта с подрядчиком / средства ОБ не перечислялись, т. к. работы не проводились (гр. 8,10 не равна гр. 3,5) | 0
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения (03 01600) |  | 1628.5 |  |  | 1628.5 |  | 1628.5 |  |  | 1628.5 |  | 1613.5 |  |  | 1613.5 |  | мероприятие выполнено | 99.0789
Расходы на организацию и содержание мест захоронения ( 03 01610) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений (03 01620) |  | 1527.7 |  |  | 1527.7 |  | 1527.7 |  |  | 1527.7 |  | 1468.5 |  |  | 1468.5 |  | меропрятие выполнено | 96.1249
Расходы на организацию вывоза бытовых стихийных свалок (03 01640) |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 299.5 |  |  | 299.5 |  | мероприятпе выполнено | 99.8333
Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (03 S0880) | Комитет по МСММО ЛО | 499 |  | 359 | 140 |  | 499 |  | 359 | 140 |  | 499 |  | 359 | 140 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области" (03 S4660) | Комитет по МСММО ЛО | 1113.9 |  | 1041.6 | 72.3 |  | 1113.9 |  | 1041.6 | 72.3 |  | 1113.9 |  | 1041.6 | 72.3 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (03L5670) | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО | 1077.5 | 427.3 | 444.7 | 205.5 |  | 1077.5 | 427.3 | 444.7 | 205.5 |  | 1077.5 | 427.3 | 444.7 | 205.5 |  | мероприятие выполнено | 100
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфрастуктуры муниципального значения в Ленинградской области (03 72020) | КФ ЛМР ЛО | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 800 | 0 | 800 |  |  | 800 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Расходы на обеспечение участия в мероприятиях по выполнению государственной программы Ленинградской области "Борьба с борщевиком Сосновскогона территории Ленинградской области" (03 03020) |  | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 99 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (03 S4310) | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО | 615.3 |  | 501.7 | 113.6 |  | 367.7 |  | 254.1 | 113.6 |  | 367.7 |  | 254.1 | 113.6 |  | мероприятие выполнено (экономия затрат по факту проведения работ в сумме 247,6 т.р. / гр. 8,10 не равна гр. 3,5 т. к. средства ОБ были возвращены в бюджет ЛО в течение года) | 59.7595
Расхды на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфрастуктуры (04 S0780) | Комитет по строительству ЛО, Администрация ЛМР ЛО | 15520.5 |  | 14383.7 | 1136.8 | 0 | 15520.5 |  | 14383.7 | 1136.8 | 0 | 15520.5 |  | 14383.7 | 1136.8 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 2 |  | 31665.8 | 427.3 | 24132.7 | 7105.8 | 0 | 26392.1 | 427.3 | 18859 | 7105.8 | 0 | 26259.6 | 427.3 | 18859 | 6973.3 | 0 | выполнено (экономия 651,5 т.р./ принято решение об отказе выполнения мероприятия (02 S0180) по подпрогр. 22 2 ввиду экономической нецелесообразности / % исполнения без учета данного мероприятия составляет 97,3% (100*26259,6 /(31665,8-4680,0)) | 82.9273
Подпрограмма 3. Развитие автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района (22 3)
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения (01 01150) |  | 649.9 |  |  | 649.9 |  | 649.9 |  |  | 649.9 |  | 632.9 |  |  | 632.9 |  | мероприятие выполнено | 97.3842
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (02 01650) |  | 697.6 |  |  | 697.6 |  | 697.6 |  |  | 697.6 |  | 697.6 |  |  | 697.6 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (03 S0140) | Комитет по дорожному хозяйству ЛО | 1080.7 |  | 800.7 | 280 |  | 1080.7 |  | 800.7 | 280 |  | 1080.7 |  | 800.7 | 280 |  | мероприятие выполнено | 100
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (03 S0880) | Комитет по МСММО ЛО | 1228.5 |  | 1072.5 | 156 |  | 1228.5 |  | 1072.5 | 156 |  | 1228.5 |  | 1072.5 | 156 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения (04 02710) |  | 275.7 |  | 0 | 275.7 |  | 275.7 |  | 0 | 275.7 |  | 275.7 |  | 0 | 275.7 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 3 |  | 3932.4 | 0 | 1873.2 | 2059.2 | 0 | 3932.4 | 0 | 1873.2 | 2059.2 | 0 | 3915.4 | 0 | 1873.2 | 2042.2 | 0 | выполнено | 99.5677
Подпрограмма 4. Безопасность Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района (22 4)
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (01 01170) |  | 55 |  |  | 55 |  | 55 |  |  | 55 |  | 36 |  |  | 36 |  | мероприятие выполнено (экономия затрат в сумме 19 т.р. по факту выполнения работ) | 65.4545
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений (02 01220) |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 199.8 |  |  | 199.8 |  | мероприятие выполнено | 99.9
Итого по подпрограмме 4 |  | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 235.8 | 0 | 0 | 235.8 | 0 | выполнено (экономия затрат в сумме 19,2 т.р. по факту выполнения работ) | 92.4706
Итого по программе |  | 50079.7 | 427.3 | 31538.6 | 18113.8 | 0 | 44806 | 427.3 | 26264.9 | 18113.8 | 0 | 44550.8 | 427.3 | 26188.5 | 17935.1 | 0 | выполнена (гр. 8,10 не равна гр. 3,5 т. к. средства ОБ перечислялись по факту выполн. работ. / принято решение об отказе выполнения мероприятия (02 S0180) по подпрогр. 22 2 ввиду экономической нецелесообразности / % исполнения без учета данного мероприятия составляет 98,1% (100*44550,8 /(50079,7-4680,0)) | 88.9598
И. о. главы администрации |  |  | Е. А. Шустрова
Исполнитель: Пылаева Надежда Александровна