## Лист1
Приложение 5
О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
за 2019 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименвоание подпрограммы / мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/ участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт 2019 года |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины не выполнения | Исполнение %
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда" (280F3)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (67483) | Комитет по строительству | 10694.7671 |  | 0 |  | 10694.7671 | 10694.7671 |  | 0 |  | 10694.7671 | 0 |  | 0 |  |  | Срок кассового исполнения мероприятий 2019 г. в 2020 г. В 2019 г.мероприятия по организации и проведению закупки (аукциона) квартир | 0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (67484) | Комитет по строительству | 1150 |  | 1150 |  |  | 1150 |  | 1150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Итого по основному мероприятию F3 |  | 11844.7671 | 0 | 1150 | 0 | 10694.7671 | 11844.7671 | 0 | 1150 | 0 | 10694.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения» (28002)
Расходы на прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. (00750) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Итого по основному мероприятию 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Итого по программе |  | 11844.7671 | 0 | 1150 | 0 | 10694.7671 | 11844.7671 | 0 | 1150 | 0 | 10694.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок кассового исполнения мероприятий 2019 г. в 2020 г. В 2019 г.мероприятия по организации и проведению закупки (аукциона) квартир | 0
Глава администрации |  |  | Е. А. Шустрова
Исполнитель: Пылаева Надежда Александровна