## Лист1
Приложение 5
О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов"
за 2020 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименвоание подпрограммы / мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/ участник мероприятия | Объем финансирования План на 2020 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт 2020 год |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины не выполнения | Исполнение %
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда" (280F3)
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (67483) | Комитет по строительству | 6064.5 |  | 0 |  | 6064.5 | 6064.5 |  | 0 |  | 6064.5 | 6064.5 |  | 0 |  | 6064.5 | выполнено | 100
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (67484) | Комитет по строительству | 5725.8 |  | 5725.8 |  |  | 5725.8 |  | 5725.8 |  |  | 5725.8 |  | 5725.8 |  |  | выполнено | 100
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (6748S) | Комитет по строительству | 1071.1 |  | 0 | 1071.1 |  | 617.7 |  | 0 | 617.7 |  | 617.7 |  | 0 | 617.7 |  | мероприятие выполнено / 25.12.2020 г. заключено дополнительное соглашение к согл. от 28.102019 № 41 о выполнении части мероприятий программы в 2021 г. в связи с тем, что собственник расселяемой площади проживает в Перу. Работу по определению его места жительства совместно с администрацией Скребловского СП проводит ОМВД России по Лужскому р-ну. Ассигнования ОБ и средств Фонда были перенесены на 2021 г. В связи с завершением текущего финансового года средства софинансирования МБ на 2020 г. не корректировались. | 57.6697
Итого по основному мероприятию F3 |  | 12861.4 | 0 | 5725.8 | 1071.1 | 6064.5 | 12408 | 0 | 5725.8 | 617.7 | 6064.5 | 12408 | 0 | 5725.8 | 617.7 | 6064.5 | выполнено | 96.4747
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения» (28002)
Расходы на прочие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. (00750) |  | 450 |  | 0 | 450 |  | 450 |  | 0 | 450 |  | 450 |  | 0 | 450 |  | выполнено | 100
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Итого по основному мероприятию 02 |  | 450 |  | 0 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | выполнено | 100
Итого по программе |  | 13311.4 | 0 | 5725.8 | 1071.1 | 6064.5 | 12858 | 0 | 5725.8 | 617.7 | 6064.5 | 12858 | 0 | 5725.8 | 617.7 | 6064.5 | выполнено | 96.5939
Глава администрации |  |  | Е. А. Шустрова
Исполнитель: Пылаева Надежда Александровна