## Лист1
Приложение 5
О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения"
за 2020 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименвоание подпрограммы / мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/ участник мероприятия | Объем финансирования План на 2020 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт 2020 года |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины не выполнения | Исполнение %
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении (22 1)
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры (01 00200) | МУ СКЦ "Лидер" | 4620.5 |  |  | 4620.5 |  | 3777.5 |  |  | 3777.5 |  | 3777.5 |  |  | 3777.5 |  | мероприятие выполнено | 81.7552
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек (02 00210) | МУ СКЦ "Лидер" | 1083.1 |  |  | 1083.1 |  | 860.5 |  |  | 860.5 |  | 860.5 |  |  | 860.5 |  | мероприятие выполнено | 79.4479
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (03 01720) | МУ СКЦ "Лидер" | 103 |  |  | 103 |  | 102.5 |  |  | 102.5 |  | 102.5 |  |  | 102.5 |  | мероприятие выполнено | 99.5146
Расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области (04S0360) | МУ СКЦ "Лидер" / Комитет по культуре ЛО | 1775 |  | 887.5 | 887.5 | 0 | 1200.05 |  | 600 | 600.05 | 0 | 1200.05 |  | 600 | 600.05 | 0 | мероприятие выполнено (целевые показатели достижения устанговленной средней заработной платы достигнуты). Расчетная величина финансирования ОБ определяется Комитетом по культуре ЛО. | 67.6085
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Расходы на поддержку развития общественной инфрастуктуры муниципального значения (05 S4840) | МУ СКЦ "Лидер" / КФ ЛО | 526.3 |  | 500 | 26.3 | 0 | 526.3 |  | 500 | 26.3 | 0 | 526.3 |  | 500 | 26.3 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Расходы на ремонтные работы объектов культуры (06 05120) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Расходы на капитальный ремонт объектов (06 S0670) | / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО, Администрация ЛМР ЛО | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Расходы на прочие мероприятия в области проектирования, строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности (0700430) |  | 77.1 |  | 0 | 77.1 | 0 | 57.7 |  | 0 | 57.7 | 0 | 57.7 |  | 0 | 57.7 | 0 | мероприятие выполнено (запланировааны сопутствующие расходы по строительству ДК п. Межозерный. Все работы выполнены и оплачены в полном объеме) | 74.8379
На поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи (0700730) | Администрация Лужского муниципального района | 675.3 |  | 0 | 675.3 | 0 | 675.3 |  | 0 | 675.3 | 0 | 675.3 |  | 0 | 675.3 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (07L5760) | Комитет по строительству ЛО /Администрация Лужского муниципального района | 95184.68 | 45241.3 | 47087.88 | 2855.5 | 0 | 95184.68 | 45241.3 | 47087.88 | 2855.5 | 0 | 95184.68 | 45241.3 | 47087.88 | 2855.5 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (08L5760) | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО | 1700 | 686 | 714 | 300 | 0 | 1700 | 686 | 714 | 300 | 0 | 1700 | 686 | 714 | 300 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 1 |  | 105744.98 | 45927.3 | 49189.38 | 10628.3 | 0 | 104084.53 | 45927.3 | 48901.88 | 9255.35 | 0 | 104084.53 | 45927.3 | 48901.88 | 9255.35 | 0 | выполнено | 98.4298
Подпрограмма 2. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении (22 2)
Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода (02 00360) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения (02 01560) |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирвоания объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (02 S0160) | Комитет по ТЭК ЛО | 1394.6 |  | 1255.1 | 139.5 | 0 | 1394.6 |  | 1255.1 | 139.5 | 0 | 1394.6 |  | 1255.1 | 139.5 | 0 | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (02 01580) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятие выполнено | #DIV/0!
Расходы на мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (02 S0180) | Комитет по ТЭК ЛО | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения (03 01600) |  | 2175.6 |  |  | 2175.6 |  | 2157.6 |  |  | 2157.6 |  | 2157.6 |  |  | 2157.6 |  | мероприятие выполнено | 99.1726
Расходы на организацию и содержание мест захоронения ( 03 01610) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений (03 01620) |  | 1734.7 |  |  | 1734.7 |  | 1609.3 |  |  | 1609.3 |  | 1609.3 |  |  | 1609.3 |  | меропрятие выполнено (оплата по факту выполненных работ) | 92.7711
Расходы на организацию вывоза бытовых стихийных свалок (03 01640) |  | 100 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятпе не выполнено (потребность не возникала) | 0
Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (03 S0880) | Комитет по МСММО ЛО | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено | #DIV/0!
Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области" (03 S4660) | Комитет по МСММО ЛО | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено | 0
Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (03L5670) | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятие выполнено | #DIV/0!
Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (0301920) |  | 39.8 |  |  | 39.8 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | мероприятпе не выполнено (оплата по факту выполненных работ) | 7.5377
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области (03 S4310) | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО | 235.2 |  | 95.5 | 139.7 |  | 235.2 |  | 95.5 | 139.7 |  | 235.2 |  | 95.5 | 139.7 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на обеспечение участия в мероприятиях по выполнению государственной программы Ленинградской области "Борьба с борщевиком Сосновскогона территории Ленинградской области" (03 03020) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятие не планировало | #DIV/0!
Расходы на поддержку развития общественной инфрастуктуры муниципального значения (05 S4840) | КФ ЛО | 2421.1 |  | 2300 | 121.1 |  | 2421.1 |  | 2300 | 121.1 |  | 2421.1 |  | 2300 | 121.1 |  | мероприятие выполнено | 100
Расхды на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфрастуктуры (04 S0780) | Комитет по строительству ЛО, Администрация ЛМР ЛО | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | мероприятие выполнено | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  | 8121 | 0 | 3650.6 | 4470.4 | 0 | 7840.8 | 0 | 3650.6 | 4190.2 | 0 | 7840.8 | 0 | 3650.6 | 4190.2 | 0 | выполнено | 96.5497
Подпрограмма 3. Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении (22 3)
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения (01 01150) |  | 526.4 |  |  | 526.4 |  | 211.7 |  |  | 211.7 |  | 211.7 |  |  | 211.7 |  | мероприятие выполнено (зависимость от погодных условий) | 40.2166
Проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения (01 01160) |  | 168 |  |  | 168 |  | 168 |  |  | 168 |  | 168 |  |  | 168 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (02 01650) |  | 1650.5 |  |  | 1650.5 |  | 1558.9 |  |  | 1558.9 |  | 1558.9 |  |  | 1558.9 |  | мероприятие выполнено | 94.4502
Расходы на мероприятия по содержанию и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (02 01660) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (03 S0140) | Комитет по дорожному хозяйству ЛО | 2769.1 |  | 2483.4 | 285.7 |  | 2599.8 |  | 2331.6 | 268.2 |  | 2599.8 |  | 2331.6 | 268.2 |  | мероприятие выполнено (экономия по результатам аукциона) | 93.8861
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (03 S0880) | Комитет по МСММО ЛО | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие выполнено | #DIV/0!
Расходы на мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения (04 02710) |  | 155 |  | 0 | 155 |  | 91.1 |  | 0 | 91.1 |  | 91.1 |  | 0 | 91.1 |  | мероприятие выполнено (целевой показатель достигнут) | 58.7742
Итого по подпрограмме 3 |  | 5269 | 0 | 2483.4 | 2785.6 | 0 | 4629.5 | 0 | 2331.6 | 2297.9 | 0 | 4629.5 | 0 | 2331.6 | 2297.9 | 0 | выполнено | 87.863
Подпрограмма 4. Безопасность Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района (22 4)
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (01 01170) |  | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятие не выполнено (создание материальных запасов) в связи с тем что конкурс не состоялся (не подано ни одной заявки) (оплата по факту выполнения работ) | 0
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений (02 01220) |  | 193.4 |  |  | 193.4 |  | 193.3 |  |  | 193.3 |  | 193.3 |  |  | 193.3 |  | мероприятие выполнено | 99.9483
Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма (0302740) |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 2.1 |  | мероприятие выполнено | 95.4545
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (04 01180) |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 4 |  | 209.8 | 0 | 0 | 209.8 | 0 | 199.6 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 199.6 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | выполнено | 95.1382
Подпрограмма 5. О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (22 5)
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по подпрограмме 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 6. Развитие части территории Скребловского сельского поселения (22 6)
Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (01 S4770) |  | 1402.4 |  | 1229.7 | 172.7 |  | 1402.4 |  | 1229.7 | 172.7 |  | 1402.4 |  | 1229.7 | 172.7 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Лениградской области" (02 S4660) |  | 1267.5 |  | 1025.1 | 242.4 |  | 1267.5 |  | 1025.1 | 242.4 |  | 1267.5 |  | 1025.1 | 242.4 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 6 |  | 2669.9 | 0 | 2254.8 | 415.1 | 0 | 2669.9 | 0 | 2254.8 | 415.1 | 0 | 2669.9 | 0 | 2254.8 | 415.1 | 0 | выполнено | 100
Итого по программе |  | 122014.68 | 45927.3 | 57578.18 | 18509.2 | 0 | 119424.33 | 45927.3 | 57138.88 | 16358.15 | 0 | 119424.33 | 45927.3 | 57138.88 | 16358.15 | 0 | выполнено | 97.877
Глава администрации |  |  | Е. А. Шустрова
Исполнитель: Пылаева Надежда Александровна