## Переселение граждан 2020
Приложение 6
Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" на 2020 год
Наименование индикатора | Значение показателей муниципальной программы
| Единица измерения | 2019 год | 2020 год
|  |  | план | факт | % к предшествующему году | % к плану | обоснование отклонения значений показателя (индикатора)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Расселение жилого фонда | кв.м | 0 | 302.65 | 268.75 |  | 88.7989 | не достигнуто плановое значение в связи с розыском местонахождения собственника. Достижение конечного результата (планового показателя) - 2021 г.
Переселение граждан | чел. | 0 | 21 | 20 |  | 95.2381 | не достигнуто плановое значение в связи с розыском местонахождения собственника. Достижение конечного результата (планового показателя) - 2021 г.
Основное мероприятие «Прочие мероприятия по расселению аварийных жилых домов на территории Скребловского сельского поселения»
Ликвидация аварийных домов | шт. | 0 | 3 | 3 |  | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Глава администрации | Е. А. Шустрова