## Устойч. развитие 2020
Приложение 6
Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения" на 2020 год
Наименование индикатора | Значение показателей муниципальной программы
| Единица измерения | 2019 год | 2020 год
|  |  | план | факт | % к предшествующему году | % к плану | обоснование отклонения значений показателя (индикатора)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма № 1 "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении"
Количество созданных спортивных сооружений | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Количество кружков | ед. | 16 | 18 | 19 | 118.75 | 105.5556 | достигнуто плановое значение показателя
Количество построенных домов культуры | ед. | 0 | 0 | 0
Количество посещающих библиотеки | чел. | 434 | 455 | 635 | 146.3134 | 139.5604 | достигнуто плановое значение показателя
Число культурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. | 144 | 165 | 134 | 93.0556 | 81.2121 | мероприятие не выполнено в связи с введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Ремонтные работы объектов культуры (капитальный ремонт ДК п. Межозерный) | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем, что бюджету поселения не была предоставлена субсидия
Рузмер средней заработной платы работников культуры | руб. | 41884.17 | 41884.16 | 42329.74 | 101.0638 | 101.0638 | достигнуто плановое значение показателя
Подпрограмма № 2 "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении"
Освобождение земельных участков от борщевика Сосновского | га | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 100 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | чел. | 1803 | 1810 | 1810 | 100.3882 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 40 | 30 | 30 | 75 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Количество населенных пунктов Скребловского СП, обеспеченных уличным освещением | ед. | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Замена светильников уличного освещения на энегосберегающие | шт. | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Доля населения обеспеченного природным газом | % | 17 | 17 | 17 | 100 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Количество жителей, для которых проводятся мероприятия по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей | чел. | 2088 | 2100 | 2100 | 100.5747 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Ремонтные работы памятных знаков и мест захоронения (включая благоустройство прилегающей территории) | ед. | 3 | 2 | 2 | 66.6667 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Количество созданных детских игровых площадок, зон отдыха в населенных пунктах Скребловского СП | нас.п. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Общественные территории Скребловского СП, подвергшиеся противоклещевой обработке | га | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 100 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Подпрограмма № 3"Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении"
Ремонт дворовых территорий | ед. | 1 | 0 | 0 | 0
Протяженность отремонтированных асфальтированных участков дорог | кв. м | 1170 | 1952.5 | 1952.5 | 166.8803 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Протяженность отремонтированных асфальтированных участков дорог (ямочный ремонт) | кв. м | 8750 | 9000 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем, что не было необхоимости в ямочном ремонте асфальтрованных участков дорог
Протяженность отремонтированного гравийного покрытия в населенных пунктах (ямочный ремонт) | кв. м | 12350 | 10100 | 10100 | 81.7814 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Мероприятия по содержанию дорог населенных пунктов Скребловского СП | кв. м | 50270 | 50300 | 50300 | 100.0597 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | ед. | 1 | 6 | 6 | 600 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Подпрограмма № 4 "Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения"
Противопожарное опахивание населенных пунктов Скребловского СП | кв. м | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Устройство пожарных водоемов | ед. | 2 | 0 | 0 | 0
Техническое обслуживание огнетушителей | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполненено в связи тем, что проверка огнетушителей не проводилась
Увеличение материального запаса, необходимого для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | мероприятие не выполнено в связи с тем, что конкурс не состоялся (не подано ни одной заявки) (оплата по факту выполнения работ)
Количество мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Подпрограмма № 5 "О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий"
Количество семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0
Подпрограмма № 6 "Развитие части территории Скребловского сельского поселения"
Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | кв. м | 87549 | 199.5 | 199.5 | 0.22787 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Количество отремонтированных дворовых территорий | ед. | 1 | 3 | 3 | 300 | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Количество обустроенных пожарных водоемов | ед. | 0 | 2 | 2 |  | 100 | достигнуто плановое значение показателя
Глава администрации |  | Е. А. Шустрова