УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Шустрова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы» за 2021 год**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год.**

В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 534 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены работы по благоустройству части общественной территории от дома № 32 до памятника Мичурину И.В. п. Скреблово;

- разработан дизайн-проект благоустройства второй части общественной территории от дома № 32 до памятника Мичурину И.В. п. Скреблово и составлены сметы.

**Раздел 2.**

**Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета. В 2021 году субсидия предоставлялась на реализацию основного мероприятия Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Основное мероприятие«Благоустройство дворовой территории» в связи с отсутствием субсидии не выполнено.

Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории» выполнено за счет средств местного бюджета.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 80 (далее – Порядок).

**Раздел 3.**

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы.

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 11 035,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 416,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 579,7 тыс. рублей;

бюджет района – 2 150,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 889,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 17.12.2021 № 153 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 92 «О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 11 035,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11 035,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 416,3тыс. рублей;

областной бюджет – 5 579,7 тыс. рублей;

бюджет района – 2 150,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 889,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11 035,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2 416,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 5 579,7 тыс. рублей;

бюджет района – 2 150,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 889,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 5 к Порядку.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.**

Муниципальной программой предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» – 1, 1.

Показатель 2 «Количество разработанных проектов благоустройства территории в Скребловском сельском поселении» - 1, 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 6 к Порядку.

**Раздел 6.**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

1. Индекс результативности муниципальной программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Индекс результативности основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» составляет 1,0.

Индекс результативности Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 1,0.

Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 1,0.

2. Индекс эффективности муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Индекс эффективности основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» составляет 1,0.

Индекс эффективности Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 1,0.

Оценка индекса эффективности муниципальной программы составляет 1,0.

3. Качественная оценка эффективности реализации программы.

Значение показателя индекса эффективности основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Итоговое значение показателя индекса эффективности муниципальной программы 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 7 к Порядку.

**Раздел 7.**

**Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования в 2021 году в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями:

- от 02.04.2021 № 95 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 № 443)»;

- от 30.06.2021 № 208 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 № 443)»;

- от 07.10.2021 № 320 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 № 443)»;

- от 24.12.2021 № 427 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 № 443)»;

- от 24.12.2021 № 434 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 № 443)».