УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Шустрова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения» за 2022 год**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.**

В целях повышения качества среды проживания населения Скребловского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 30.06.2021 № 210 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- завершено строительство сельского дома культуры в п. Скреблово;

- проведен капитальный ремонт здания школьной котельной в п. Скреблово, в центральной котельной п. Скреблово заменен котел водогрейный № 2;

- выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (обработаны 90,0 га);

- выполнены работы по окашиванию территорий поселения в летний период, уборка мусора мест общего пользования;

- созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 20 штук (в деревнях Голубково, Югостицы, Калгановка, Ванино Поле, Малые Шатновичи, Наволок, Раковичи, Новая Середка, Александровка, Надевицы, Бутковичи, Голубково, Старая Середка, Домкино, п. Межозерный);

- установлены игровые элементы и ограждения на детских площадок в п. Межозерный;

- произведен текущий ремонт памятников и воинских захоронений Великой Отечественной войны (установлены парковые диваны в п. Скреблово в сквере и д. Великое Село на захоронении);

- выполнены работы по обследованию крыш многоквартирных домов №№ 5,7 в п. Межозерный, №№ 4,6 в д. Калгановка, №№ 1,11 в п. Скреблово;

- кронированы деревья и вывезены спиленные ветки;

- приобретены материалы для целей благоустройства (куда вошли расходы на приобретение краски, кисти, прочие материалы и хозяйственный инвентарь для проведения майского субботника, а также приобретение газонокосилки);

- установлены дорожные знаки и дорожное ограждение у д. 32 в п. Скреблово;

- отремонтированы участки дорог в д. Домкино, д. Бутковичи, п. Межозерный, д. Госткино, д. Старая Середка, д. Петровская Горка;

- произведен ремонт дворовой территории у дома № 2 в п. Скреблово;

- выполнены работы по установке отбойника и подсыпке разворотной площадки в д. Раковичи.

**Раздел 2.**

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы следующих комплексов процессных мероприятий:

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» (расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры, содержание муниципальных казенных библиотек, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий).
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры» (субсидии на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики).
3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы и развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры» (расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода, мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения, реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области).
4. Комплекс процессных мероприятий по благоустройству (расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения, организацию и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству поселения, реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского).
5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» (расходы на организацию вывоза несанкционированных свалок, организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов).
6. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области", реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области", поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения).
7. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» (расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения, проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения, мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, мероприятия по содержанию и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения).
8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» (расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма).
9. Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и строительство ДК п. Скреблово» (расходы на прочие мероприятия в области проектирования, строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи).

Указанные комплексы процессных мероприятий выполнены.

Также в 2022 году выполненымероприятия, направленные на:

- достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» (расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов, мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов (остатки средств на начало текущего финансового года));

- достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» (расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области).

Сведения о реализации мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 80, в редакции постановления от 02.12.2021 № 389 (далее – Порядок).

**Раздел 3.**

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние фактор - своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы.

**Раздел 4.**

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 71317,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 39880,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 31396,8 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 15.12.2022 № 212 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 23.12.2021 г. № 155 «О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 71317,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 71317,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 39880,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 31396,8 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 70941,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 39880,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 31021,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения о финансировании муниципальной программы за 2022 год приведены в приложениях № 5 и № 7 к Порядку.

**Раздел 5.**

 **Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на повышения качества среды проживания населения Скребловского сельского поселения, в 2022 году в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями:

- от 23.05.2022 № 148 «О внесении изменений в постановление от 30.06.2021 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения»;

- от 19.09.2022 № 324 «О внесении изменений в постановление от 30.06.2021 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения»;

- от 16.12.2022 № 487 «О внесении изменений в постановление от 30.06.2021 № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения».

**Раздел 6.**

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**за 2022 год.**

Муниципальной программой предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:

- Задача 1 Создание комфортных условий жизнедеятельности населения:

Показатель 1.1 Количество кружков - 18, 20;

Показатель 1.2 Количество посещающих библиотеки – 460 чел., 460 чел.;

Показатель 1.3 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - 170, 192;

Показатель 1.4 Размер средней заработной платы работников культуры – 46,7 тыс. руб., 46,7 тыс. руб.

- Задача 2 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Скребловского сельского поселения:

Показатель 2.1 Количество построенных объектов культуры – 1, 1;

Показатель 2.2 Количество отремонтированных объектов культуры – 0, 0;

Показатель 2.3 Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского – 90,0 га, 90,0 га.

Показатель 2.4 Доля населения, обеспеченного природным газом – 20 %, 20 %;

Показатель 2.5 Количество мероприятий, направленных на поддержание объектов теплоснабжения в нормативном состоянии – 1, 1;

Показатель 2.6 Количество мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей – 3, 3;

Показатель 2.7 Количество мероприятий по организации вывоза несанкционированных свалок и деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 1, 1.

- Задача 3 Создание условий для проведения мероприятий направленных на развитие и содержание автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования и дворовых территорий на территории Скребловского сельского поселения:

Показатель 3.1 Протяженность отремонтированных дорог – 1 км, 1 км;

Показатель 3.2 Количество мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения - 1, 1.

- Задача 4 Создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории Скребловского сельского поселения:

Показатель 4.1 Противопожарное опахивание населенных пунктов Скребловского СП - 15000 кв. м, 15000 кв. м;

Показатель 4.2 Количество обустроенных пожарных водоемов - 1, 1;

Показатель 4.3 Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 1, 1;

Показатель 4.4 Количество мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма - 1, 1.

 - Задача 5 Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Скребловского сельского поселения и формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни:

Показатель 5.1 Количество мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз – 1, 1;

Показатель 5.2 Количество мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз – 1, 1;

Показатель 5.3 Количество мероприятий, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 4, 4.

Сведения о фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 6 к Порядку.

**Раздел 7.**

 **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

1. Индекс результативности муниципальной программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» составляет 1,08.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры» - 1,0.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» – 1,0.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий по благоустройству – 1,0.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»- 1,0.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»- 1,0.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении»- 1,0.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» - 1,0.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Проектирование и строительство ДК п. Скреблово» - 1,0.

Индекс результативности мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» - 1,0.

Индекс результативности мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» - 1,0.

Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 1,0.

2. Индекс эффективности муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» составляет 1,08.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры» - 1,0.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» – 1,0.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий по благоустройству – 0,9.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» - 0,7.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»- 1,0.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» - 1,0.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» - 0,8.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Проектирование и строительство ДК п. Скреблово» - 1,0.

Индекс эффективности мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» - 1,0.

Индекс эффективности мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» - 1,0.

Оценка индекса эффективности муниципальной программы составляет 1,0.

3. Качественная оценка эффективности реализации программы.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий по благоустройству 0,9≤0,9≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» 0,7≤0,7<0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» 0,8≤0,8<0,9, что характеризует запланированный уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Проектирование и строительство ДК п. Скреблово» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Итоговое значение показателя индекса эффективности муниципальной программы 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.