УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Шустрова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения» за 2021 год**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год.**

В целях создания условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на планируемый период, повышения уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, создания условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, повышения престижности проживания в сельской местности, в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 09.10.2018 № 427/1 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- ведется строительство сельского дома культуры в п. Скреблово;

- выполнен ремонт кровли котельной и заменен вводный электрический кабель в школьной котельной п. Скреблово, в центральной котельной п. Скреблово заменен дымосос;

- приобретены и установлены на территории п. Скреблово и п. Межозерный 65 урн;

- ремонтированы и окрашены элементы детских площадок в д. Голубково, д. Брод, п. Скреблово;

- отремонтированы ворота открытого плоскостного сооружения в п. Скреблово;

- установлены игровые элементы детских площадок в п. Межозерный, п. Скреблово;

- созданы детские площадки в д. Югостицы, д. Петровская Горка, д. Наволок;

- выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

- кронированы деревья и вывезены спиленные ветки;

- выполнены работы по окашиванию территорий поселения в летний период, уборка мусора мест общего пользования;

- приобретены материалы для целей благоустройства (куда вошли расходы на приобретение краски, кисти, прочие материалы и хозяйственный инвентарь для проведения майского субботника, а также приобретение газонокосилки).

**Раздел 2.**

**Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы № 1«Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий:

1. Содержание учреждений культуры.
2. Содержание библиотек.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
4. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры.
5. Прочие мероприятия в сфере поддержки муниципальных образований.
6. Ремонтные работы объектов культуры.
7. Проектирование и строительство ДК п. Скреблово
8. Создание и обустройство спортивных объектов

Основные мероприятия подпрограммы № 1 выполнены.

В рамках подпрограммы № 2«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий:

1. Мероприятия по жилищному хозяйству.
2. Мероприятия по коммунальному хозяйству.
3. Мероприятия по благоустройству.
4. Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

Основные мероприятия подпрограммы № 2 выполнены.

В рамках подпрограммы № 3«Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий:

1. Обслуживание и содержание дорог местного значения.
2. Мероприятия по ремонтным работам дорог местного значения.
3. Обеспечение участия в мероприятиях по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонта дворовых территорий и проездов к МКД.
4. Повышение безопасности дорожного движения.

Основные мероприятия подпрограммы № 3 выполнены.

В рамках подпрограммы № 4«Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий:

1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
2. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности.
3. Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма.
4. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах.

Основные мероприятия подпрограммы № 4 выполнены.

В рамках подпрограммы № 5«О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов».

Основные мероприятия подпрограммы № 5 не выполнено в связи с тем, что граждане, в том числе молодые граждане, молодые семьи и молодые специалисты, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 года, либо признанные нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным ст. 51 Жилищного кодекса РФ, не имеющие оснований на получение жилых помещений по договорам социального найма не получали социальную выплату на строительство (приобретение) жилья.

В рамках подпрограммы № 6«Развитие части территории Скребловского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:

1. Реализация областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области.
2. Реализация областного закона Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области.
3. Прочие мероприятия по развитию части территории Скребловского сельского поселения.

Основные мероприятия подпрограммы № 6 выполнены.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 80 (далее – Порядок).

**Раздел 3.**

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы.

**Раздел 4.**

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 196 576,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 67 861,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 106 210,3 тыс. рублей;

бюджет поселения – 18 079,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 17.12.2021 № 153 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 24.12.2020 г. № 92 «О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 196 576,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 196 576,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 67 861,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 106 210,3 тыс. рублей;

бюджет поселения – 18 079,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 178 959,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 67 861,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 89 916,6 тыс. рублей;

бюджет поселения – 16 814,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 5 к Порядку.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.**

Муниципальной программой предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:

- Подпрограмма № 1«Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении»:

Показатель «Количество кружков» - 18, 12 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

Показатель «Количество посещающих библиотеки» - 460, 408 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которых число посетителей стало меньше, появилась тенденция читать электронные книги, пользоваться гаджетами).

Показатель «Число культурно-массовых и спортивных мероприятий» - 170 чел., 197 чел.

Показатель «Размер средней заработной платы работников культуры» - 41 884,16 руб., 43 710,73 руб.

- Подпрограмма № 2«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении»:

Показатель «Освобождение земельных участков от борщевика Сосновского» - 44,1 га, 94,1 га.

Показатель «Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения» - 1810 чел., 1810 чел.

Показатель «Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры» 20%, 20%.

Показатель «Количество населенных пунктов Скребловского СП, обеспеченных уличным освещением» - 27, 27.

Показатель «Замена светильников уличного освещения на энегосберегающие» - 20, 20.

Показатель «Доля населения обеспеченного природным газом» - 20, 20.

Показатель «Количество жителей, для которых проводятся мероприятия по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей» - 2 100 чел., 2 100 чел.

Показатель «Ремонтные работы памятных знаков и мест захоронения (включая благоустройство прилегающей территории)» - 1, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что не было необходимости проведения ремонтных работ памятных знаков и мест захоронения (включая благоустройство прилегающей территории).

Показатель «Количество созданных детских игровых площадок, зон отдыха в населенных пунктах Скребловского СП» - 3, 3.

Показатель «Общественные территории Скребловского СП, подвергшиеся противоклещевой обработке» - 5,5 га, 5,5 га.

- Подпрограмма № 3«Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении»:

Показатель «Ремонт дворовых территорий» - 1, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, не было необходимости в ремонте дворовых территорий).

Показатель «Протяженность отремонтированных асфальтированных участков дорог» - 1 300,0 кв.м, 486,5 кв.м (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, не прошли конкурсный отбор для предоставления субсидий).

Показатель «Протяженность отремонтированных асфальтированных участков дорог (ямочный ремонт)» 9000 кв.м, 9 000 кв.м.

Показатель «Протяженность отремонтированного гравийного покрытия в населенных пунктах (ямочный ремонт)» - 11 200 кв.м, 11 200 кв.м.

Показатель «Мероприятия по содержанию дорог населенных пунктов Скребловского СП» - 50 300 кв.м, 50 300 кв.м.

Показатель «Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» - 1, 1.

- Подпрограмма № 4«Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения»:

Показатель «Противопожарное опахивание населенных пунктов Скребловского СП» - 15000 кв.м, 15000 кв.м.

Показатель «Устройство пожарных водоемов» - 1, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что пожарные водоемы устроены в рамках подпрограммы № 6 настоящей программы).

Показатель «Техническое обслуживание огнетушителей» - 5, 5.

Показатель «Увеличение материального запаса, необходимого для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» - 1, 1.

Показатель «Количество мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма» - 1, 1.

Показатель «Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» - 1, 1.

 - Подпрограмма № 6«Развитие части территории Скребловского сельского поселения»:

Показатель «Количество обустроенных пожарных водоемов» - 0, 6.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 6 к Порядку.

**Раздел 6.**

 **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

1. Индекс результативности муниципальной программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Индекс результативности подпрограммы № 1«Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» составляет 0,7.

Индекс результативности подпрограммы № 2«Развитие благоустройства территории Скребловского сельского поселения» - 1,0.

Индекс результативности подпрограммы № 3«Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» - 0,7.

Индекс результативности подпрограммы № 4«Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» - 0,8.

Индекс результативности подпрограммы № 5«О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» - 0,0.

Индекс результативности подпрограммы № 6«Развитие части территории Скребловского сельского поселения» - 1,0.

Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 0,7.

2. Индекс эффективности муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Индекс эффективности подпрограммы № 1«Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» составляет 0,7.

Индекс эффективности подпрограммы № 2«Развитие благоустройства территории Скребловского сельского поселения» - 1,0.

Индекс эффективности подпрограммы № 3«Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» - 0,7.

Индекс эффективности подпрограммы № 4«Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» - 0,8.

Индекс эффективности подпрограммы № 5«О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» - 0,0.

Индекс эффективности подпрограммы № 6«Развитие части территории Скребловского сельского поселения» - 1,0.

Оценка индекса эффективности муниципальной программы составляет 0,7.

3. Качественная оценка эффективности реализации программы.

Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 1«Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» 0,7≤0,7<0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 2«Развитие благоустройства территории Скребловского сельского поселения» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 3«Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» 0,7≤0,7<0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 4«Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» 0,8≤0,8<0,9, что характеризует запланированный уровень эффективности.

Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 5«О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» 0,0<0,7, что характеризует уровень эффективности неудовлетворительный.

Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 6«Развитие части территории Скребловского сельского поселения» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Итоговое значение показателя индекса эффективности муниципальной программы 0,7≤0,7<0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности.

Качественная оценка муниципальной программы: удовлетворительный уровень эффективности.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 7 к Порядку.

**Раздел 7.**

 **Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования в 2021 году в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями:

- от 11.01.2021 № 1 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 года № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.10.2020 № 343)»;

- от 02.04.2021 № 93 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.10.2020 № 343)»;

- от 30.06.2021 № 207 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.10.2020 № 343)»;

- от 07.10.2021 № 319 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.10.2020 № 343)»;

- от 24.12.2021 № 426 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.10.2020 № 343)».