УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Шустрова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения» за 2022 год**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.**

В целях увеличения производительности труда на территории  Скребловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 14.06.2019 № 214 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены мероприятия по профессиональной переподготовке специалистов администрации;

- выполнены мероприятия по предоставлению рабочих мест для молодежи.

**Раздел 2.**

**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности работы органа местного самоуправления и уменьшение количества незанятого населения" (расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи).

Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности работы органа местного самоуправления и уменьшение количества незанятого населения" выполнен.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 80, в редакции постановления от 02.12.2021 № 389 (далее – Порядок).

**Раздел 3.**

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние фактор - своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы.

**Раздел 4.**

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ.**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 72,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 72,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 15.12.2022 № 212 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 23.12.2021 г. № 155 «О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 72,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 72,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 72,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 72,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 72,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложениях № 5 и № 7 к Порядку.

**Раздел 5.**

 **Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на формирования системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, в 2022 году в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлением от 16.12.2022 № 489 «О внесении изменений в постановление от 14.06.2019 № 214 «Об утверждении Программы «Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения на 2020-2022 годы».

**Раздел 6.**

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы**

**за 2022 год.**

Муниципальной программой предусмотрены показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Задача 1 Повышение квалификации кадрового состава администрации Скребловского сельского поселения:

Показатель 1.1 Количество специалистов администрации Скребловского сельского поселения, прошедших обучение – 6, 6;

Показатель 1.2 Количество мероприятий по обучению специалистов администрации Скребловского сельского поселения – 7, 7.

Задача 2 Привлечение молодежи к общественным работам, имеющих социально полезную направленность:

Показатель 2.1 Количество рабочих мест для молодежи – 5, 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 6 к Порядку.

**Раздел 7.**

 **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

1. Индекс результативности муниципальной программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Индекс результативности комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности работы органа местного самоуправления и уменьшение количества незанятого населения» составляет 1,0.

Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 1,0.

2. Индекс эффективности муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

Индекс эффективности комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности работы органа местного самоуправления и уменьшение количества незанятого населения» составляет 1,0.

Оценка индекса эффективности составляет 1,0.

3. Качественная оценка эффективности реализации программы.

Значение показателя индекса эффективности комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности работы органа местного самоуправления и уменьшение количества незанятого населения» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Итоговое значение показателя индекса эффективности муниципальной программы 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.