## Лист1
О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения"
за 2017 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Соисполнитель/ участник мероприятия | Объем финансирования План на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт 2017 года |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату ( нарастающим итогом) тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины не выполнения | Исполнение %
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 1.Развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района (22 1)
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры (01 00200) |  | 3269.5 |  |  | 3269.5 |  | 3269.5 |  |  | 3269.5 |  | 3259.8 |  |  | 3259.8 |  | мероприятие выполнено | 99.7033
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений библиотек (02 00210) |  | 1128 |  |  | 1128 |  | 1128 |  |  | 1128 |  | 1124.9 |  |  | 1124.9 |  | мероприятие выполнено | 99.7252
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (03 01720) |  | 155 |  |  | 155 |  | 155 |  |  | 155 |  | 155 |  |  | 155 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на повышение оплаты труда работников учреждений в соответствии с планами мероприятий ("Дорожными картами") по реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. |  | 93 |  |  |  | 93 | 93 |  |  |  | 93 | 93 |  |  |  | 93 | мероприятие выполнено | 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  | 558 |  | 558 |  |  | 558 |  | 558 |  |  | 465 |  | 465 |  |  | мероприятие выполнено ( экономия в сумме 93 т.р. по факт численности работников) | 83.3333
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфрастуктуры муниципального значения в Ленинградской области ( 05 72020) |  | 470.03 |  | 0 | 0.03 | 470 | 470.02 |  |  | 0.02 | 470 | 470 |  |  |  | 470 | мероприятие выполнено | 99.9957
Итого по подпрограмме 1 |  | 5673.53 | 0 | 558 | 4552.53 | 563 | 5673.52 | 0 | 558 | 4552.52 | 563 | 5567.7 | 0 | 465 | 4539.7 | 563 | выполнено | 98.1348
Подпрограмма 2.Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района (22 2)
Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЛО , на 2014-2043 годы (01 00250) |  | 364.9 |  |  | 364.9 |  | 364.9 |  |  | 364.9 |  | 364.9 |  |  | 364.9 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на обеспечение участия в работе по капитальному и текущему ремонту элементов МКД |  | 105.7 |  |  | 105.7 |  | 105.7 |  |  | 105.7 |  | 57.5 |  |  | 57.5 |  | мероприятие выполнено ( эконмия по обследованию 3-х МКД в сумме 48,2 т.р.) | 54.3992
Расходы на проектирование и строительство газопровода ( 02 00360) |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 396.6 |  |  | 396.6 |  | мероприятие выполнено | 99.15
Расходы на мероприятия по ремонту систем водоснабжения и канализации ( 02 0153) |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 25 |  |  | 25 |  | мероприятие выполнено ( экономия в сумме 15 т.р. по факту выполнения работ по ремонту 2-х скважин) | 62.5
Расходы на мероприятия по поготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения (02 01560) |  | 540 |  |  | 540 |  | 540 |  |  | 540 |  | 487.7 |  |  | 487.7 |  | мероприятие выполнено ( экономия в сумме 52 ,3т.р. по факту выполнения работ по ремонту в котельных) | 90.3148
На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области (02 70160 ; 02 S0160) |  | 11443.8 |  | 10861.9 | 30.4 | 551.5 | 11443.8 |  | 10861.9 | 30.4 | 551.5 | 11224.1 |  | 10649.2 | 30.4 | 544.5 | мероприятие выполнено | 98.0802
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ( 02 01580) |  | 190.6 |  |  | 190.6 |  | 190.6 |  |  | 190.6 |  | 190 |  |  | 190 |  | мероприятие выполнено | 99.6852
На приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генератора) для резевного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО ( 02 74270 ; 02 S4270) |  | 1363.9 |  | 1293.9 | 70 |  | 1363.9 |  | 1293.9 | 70 |  | 1362.1 |  | 1293.9 | 68.2 |  | мероприятие выполнено | 99.868
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения (03 01600) |  | 1640 |  |  | 1640 |  | 1640 |  |  | 1640 |  | 1484.3 |  |  | 1484.3 |  | мероприятие выполнено ( экономия затрат в сумме 155,7 т.р. в связи с заменой эл.ламп на экомичные) | 90.5061
Расходы на организацию и содержание мест захоронения ( 03 01610) |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений (03 01620) |  | 1894.6 |  |  | 1894.6 |  | 1894.6 |  |  | 1894.6 |  | 1652.1 |  |  | 1652.1 |  | меропрятие выполнено ( экономия затрат по фактически выполненным работам в сумме 242,5 т.р. | 87.2005
Расходы на организацию вывоза бытовых стихийных свалок ( 03 01640) |  | 285 |  |  | 285 |  | 285 |  |  | 285 |  | 189.8 |  |  | 189.8 |  | мероприятпе выполнено( экономия затрат в сумме 95,2 т.р. По факту выполнения работ по ликвид. Свалок) | 66.5965
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (03 70880, 03 S0880) |  | 353.9 |  | 303.1 | 50.8 |  | 353.9 |  | 303.1 | 50.8 |  | 353.9 |  | 303.1 | 50.8 |  | мероприятие выполнено | 100
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфрастуктуры муниципального значения в Ленинградской области ( 03 72020) |  | 850 |  |  |  | 850 | 850 |  |  |  | 850 | 850 |  |  |  | 850 | мероприятие выполнено | 100
На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (03 74310, 03 S4310; 03 03020) |  | 444 |  | 232 | 212 |  | 444 |  | 232 | 212 |  | 410.1 |  | 232 | 178.1 |  | мероприятие выполнено( эконмия затран по факту проведения работ в сумме 33,9т.р.) | 92.3649
На проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфрастуктуры (04 70780; 04 S0780) |  | 14349.4 |  | 13300 |  | 1049.4 | 14349.4 |  | 13300 |  | 1049.4 | 14349.4 |  | 13300 |  | 1049.4 | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 2 |  | 34295.8 | 0 | 25990.9 | 5854 | 2450.9 | 34295.8 | 0 | 25990.9 | 5854 | 2450.9 | 33427.5 | 0 | 25778.2 | 5205.4 | 2443.9 | выполнено | 97.4682
Развитие автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района (22 3)
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог (01 01150) |  | 680 |  |  | 680 |  | 680 |  |  | 680 |  | 478.9 |  |  | 478.9 |  | мероприятие выполнено (экономия затрат в сумме 201,1 т.р. в связи с отсутствием снега в декабре 17г.) | 70.4265
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ( 02 01650) |  | 1023.8 |  |  | 1023.8 |  | 1023.8 |  |  | 1023.8 |  | 716.6 |  |  | 716.6 |  | мероприятие выполнено ( экономия затрат в сумме 307,2 т.р. По факту выполнения работ) | 69.9941
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (03 70140, 02 S0140) |  | 1115.5 |  | 759 | 356.5 |  | 1115.5 |  | 759 | 356.5 |  | 1115.5 |  | 759 | 356.5 |  | мероприятие выполнено | 100
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (03 70880, 03 S0880) |  | 1358.6 |  | 1167.9 | 190.7 |  | 1358.6 |  | 1167.9 | 190.7 |  | 1358.6 |  | 1167.9 | 190.7 |  | мероприятие выполнено | 100
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года №42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"(03 74390, 03 S4390) |  | 1390.9 |  | 1087 | 303.9 |  | 1390.9 |  | 1087 | 303.9 |  | 1390.9 |  | 1087 | 303.9 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 3 |  | 5568.8 | 0 | 3013.9 | 2554.9 | 0 | 5568.8 | 0 | 3013.9 | 2554.9 | 0 | 5060.5 | 0 | 3013.9 | 2046.6 | 0 | мероприятие выполнено ( экономия затрат в сумме 508,3 т.р.) | 90.8724
Подпрограмма 4. Безопасность Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района (22 4)
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселения (02 01220) |  | 141.5 |  |  | 141.5 |  | 141.5 |  |  | 141.5 |  | 126.4 |  |  | 126.4 |  | мероприятие выполнено ( экономия затрат в сумме 15,1 т.р. по факту выполнения работ по опашке деревень) | 89.3286
Итого по подпрограмме 4 |  | 141.5 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 141.5 | 0 | 0 | 141.5 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 89.3286
Итого по программе |  | 45679.63 | 0 | 29562.8 | 13102.93 | 3013.9 | 45679.62 | 0 | 29562.8 | 13102.92 | 3013.9 | 44182.1 | 0 | 29257.1 | 11918.1 | 3006.9 | выполнена | 96.7217
глава администрации |  |  | Н.Е.Кулакова
Исполнитель:Куваева Марина Николаевна