## Комп. разв
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения"
за 2024 года (с нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, %
|  | План на 2024 год |  |  |  |  | Факт за 4 квартал
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении"
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | СКЦ "Лидер" | 4863.4746 |  |  | 4863.4746 |  | 4863.4746 |  |  | 4863.4746 |  | 4710.9353 |  |  | 4710.9353 |  | мероприятие выполнено | 96.8636
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | СКЦ "Лидер" | 512.4352 |  |  | 512.4352 |  | 512.4352 |  |  | 512.4352 |  | 512.02 |  |  | 512.02 |  | мероприятие выполнено | 99.919
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | СКЦ "Лидер" | 78.7 |  |  | 78.7 |  | 78.7 |  |  | 78.7 |  | 78.648 |  |  | 78.648 |  | мероприятие выполнено | 99.9339
Итого по мероприятию |  | 5454.6098 | 0 | 0 | 5454.6098 | 0 | 5454.6098 | 0 | 0 | 5454.6098 | 0 | 5301.6033 | 0 | 0 | 5301.6033 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры, повышения качества услуг и сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры"
Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | СКЦ "Лидер" | 3293.4 |  | 1646.7 | 1646.7 |  | 3293.4 |  | 1646.7 | 1646.7 |  | 3145.2854 |  | 1572.6427 | 1572.6427 |  | мероприятие выполнено | 95.5027
Итого по мероприятию |  | 3293.4 | 0 | 1646.7 | 1646.7 | 0 | 3293.4 | 0 | 1646.7 | 1646.7 | 0 | 3145.2854 | 0 | 1572.6427 | 1572.6427 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории Скребловского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения |  | 2155 |  |  | 2155 |  | 2155 |  |  | 2155 |  | 1818.3111 |  |  | 1818.3111 |  | мероприятие выполнено не полностью в связи с погодными условиями (произведена оплата электроэнергии, выполнены работы по обслуживанию уличного освещения и замене светильников) | 84.3764
Расходы на организацию и содержание мест захоронения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений |  | 699.1317 |  |  | 699.1317 |  | 699.1317 |  |  | 699.1317 |  | 672.3731 |  |  | 672.37 |  | мероприятие выполнено | 96.1726
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 69.5399 |  |  | 69.5399 |  | 69.5399 |  |  | 69.5399 |  | 69.5399 |  |  | 69.5399 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого по мероприятию |  | 2923.6716 | 0 | 0 | 2923.6716 | 0 | 2923.6716 | 0 | 0 | 2923.6716 | 0 | 2560.2241 | 0 | 0 | 2560.2209 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры"
Расходы на проектно-изыскательские работы и строительство газопровода |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
Итого по мероприятию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами»
Расходы на организацию вывоза несанкционированных свалок |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
Расходы на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов |  | 76.2 |  |  | 76.2 |  | 76.2 |  |  | 76.2 |  | 66.2949 |  |  | 66.2949 |  | мероприятие выполнено не полностью в связи с отсутствием финансирования (вывезены твердые коммунальные отходы с кладбищ и администрации Скребловского СП) | 87.0011
Итого по мероприятию |  | 76.2 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 66.2949 | 0 | 0 | 66.2949 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»
Расходы на реализацию областного закона Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» |  | 1497.7298 |  | 1020.4 | 477.3298 |  | 1497.7298 |  | 1020.4 | 477.3298 |  | 1497.7298 |  | 1020.4 | 477.3298 |  | Обустройство пешеходных дорожек на территории общего пользования местного значения в п. Скреблово: от д. № 36 до д. № 35 и от д. № 11 до автобусной остановки | 100
Расходы на реализацию областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» |  | 1430.9209 |  | 1223.2 | 207.7209 |  | 1430.9 |  | 1223.2 | 207.7 |  | 1430.9209 |  | 1223.2 | 207.7209 |  | Благоустройство территории у Дома культуры в п. Межозерный | 100
Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения |  | 1126.3158 |  | 1070 | 56.3158 |  | 1126.3158 |  | 1070 | 56.3158 |  | 1126.3158 |  | 1070 | 56.3158 |  | Капитальный ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества (включая благоустройство прилегающей к ним территории) в д. Великое Село; укрепление материально-технической базы (ремонт помещения и приобретение оборудования для спортивного зала в ДК п. Межозерный) СКЦ "Лидер" | 100
Итого по мероприятию |  | 4054.9666 | 0 | 3313.6 | 741.3665 | 0 | 4054.9456 | 0 | 3313.6 | 741.3456 | 0 | 4054.9666 | 0 | 3313.6 | 741.3665 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении»
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения |  | 1741.8678 |  |  | 1741.8678 |  | 1741.8678 |  |  | 1741.8678 |  | 1661.1 |  |  | 1661.1 |  | мероприятие выполнено (выполнены работы по зимнему содержанию дорог, грейдированию дорог) | 95.3631
Расходы на проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | мероприятие выполнено (оформлены технические паспорта дорог) | 100
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 1698.9923 |  |  | 1698.9923 |  | 1698.9923 |  |  | 1698.9923 |  | 1675.6923 |  |  | 1675.6923 |  | выполнены работы по ремонту участков дорог общего пользования местного значения по ул. Березовая Аллея д. Калгановка (160 м), по ул. Озерная д. Репьи (160 м), по ул. Сиреневая д. Старая Середка (50 м), по ул. Садовая д. Калгановка (50 м), по ул. Пионерская п. Скреблово (220 м и 60 м), по ул. Луговая д. Голубково (130 м), по ул. Нижняя д. Петровская Горка (160 м) по ул. Новая в д. Раковичи (20 м), ул. Малобродская в д. Брод (30 м), по ул. Центральная д. Заречье (100 м), по пер. Прудный д. Заорешье (100 м), пер. Церковный д. Голубково (50 м), ул. Луговая д. Голубково (50 м). Выполнены работы по исправлению профиля дорог общего пользования местного значения п. Скреблово ул. Южная, д. Задубье ул. Центральная, д. Домкино ул. Центральная, д. Старая Середка ул. Полевая, по ул. Новая в д. Раковичи | 98.6286
Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения |  | 44.2 |  |  | 44.2 |  | 44.2 |  |  | 44.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятие не выполнено связи с погодными условиями. Мероприятие было выполнено в январе 2025 года. В 2024 году заключен договор | 0
Итого по мероприятию |  | 3535.0601 | 0 | 0 | 3535.0601 | 0 | 3535.0601 | 0 | 0 | 3535.0601 | 0 | 3386.7922 | 0 | 0 | 3386.7922 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  | 143.3 |  |  | 143.3 |  | 143.3 |  |  | 143.3 |  | 141.3 |  |  | 141.3 |  | мероприятие выполнено | 98.6043
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | 2.31 |  |  | 2.31 |  | 2.31 |  |  | 2.31 |  | 2.31 |  |  | 2.31 |  | мероприятие выполнено (приобретены информационные таблички) | 100
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений |  | 96.3 |  |  | 96.3 |  | 96.3 |  |  | 96.3 |  | 91.857 |  |  | 91.857 |  | мероприятие выполнено (выполнены работы по противопожарному опахиванию населенных пунктов поселения, а также приобретены знаки ПБ) | 95.3863
Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | не достигнуто плановое значение показателя в связи с получением материалов от администрации Лужского муниципального района | 0
Итого по мероприятию |  | 242.91 | 0 | 0 | 242.91 | 0 | 242.91 | 0 | 0 | 242.91 | 0 | 235.467 | 0 | 0 | 235.467 | 0
Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий»
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту объектов |  | 9772.1172 |  | 2390.9256 | 7381.1916 |  | 9772.1172 |  | 2390.9256 | 7381.1916 |  | 9772.117 |  | 2390.9255 | 7381.1915 |  | мероприятие выполнено выполнены работы по облицовке фасадов с заменой наружных дверей ДК п. Межозерный | 100
Итого по мероприятию |  | 9772.1172 | 0 | 2390.9256 | 7381.1916 | 0 | 9772.1172 | 0 | 2390.9256 | 7381.1916 | 0 | 9772.117 | 0 | 2390.9255 | 7381.1915 | 0
Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области |  | 762.9809 |  | 686.6828 | 76.2981 |  | 762.9809 |  | 686.6828 | 76.2981 |  | 762.9809 |  | 686.6828 | 76.2981 |  | мероприятие выполнено (выполнены работы по обработке территории поселения от борщевика Сосновского) | 100
Итого по мероприятию |  | 762.9809 | 0 | 686.6828 | 76.2981 | 0 | 762.9809 | 0 | 686.6828 | 76.2981 | 0 | 762.9809 | 0 | 686.6828 | 76.2981 | 0
Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
Итого по мероприятию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 30115.916 | 0 | 8037.9084 | 22078.0077 | 0 | 30115.8951 | 0 | 8037.9084 | 22077.9868 | 0 | 29285.7314 | 0 | 7963.851 | 21321.8772 | 0 |  | 97.2434
Исполнитель ____________________________ /ФИО/
подпись
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12,17) указываются внебюджетные средства.
2. В графе 18 мероприятие считается выполненным, если выполнение (графа 13) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (графа 3) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия. В этом случае в графе 18 указывается "мероприятие выполнено".
В случае, если выполнение (графа 13) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (графа 3) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 18 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".
3. В графах 9, 10,12 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. В графе 11 указывается сумма денежных средств местного бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на соответствующую дату.
4. В графах 3-7 указывается объем средств, предусмотренных муниципальной программой по состоянию на дату отчета.
5. В графах 13-17 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с платежными документами на перечисление денежных средств) по состоянию на дату отчета.
6. В графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 13/гр.3). В случае, если значение графы 3 равно нулю, то в графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 8/гр. 13)
7. В случае, если показатели граф 3-7 не соответствуют показателям граф 8-12 в графе 18 указывается причина расхождения (несоответсвия).

## ФКГС
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение на 2018-2024 годы"
за 2024 год (с нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, %
|  | План на 2024 год |  |  |  |  | Факт за 4 квартал
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды |  | 10336.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2336.0605 | 0 | 10336.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2336.0605 | 0 | 10336.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2336.0605 | 0 | Выполнены работы по благоустройству общественной территории у часовни и у Дома культуры в п. Скреблово | 100
Итого по мероприятию |  | 10336.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2336.0605 | 0 | 10336.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2336.0605 | 0 | 10336.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2336.0605 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Содействие условий для реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды"
Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | Разработан проект благоустройства общественной территории у дома №1 в п. Скреблово в 2024 году | 100
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100
Расходы на мероприятия по проведению топо-геодезических и землеустроительных работ |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | Проведены топо-геодезические и землеустроительные работы для разработки проекта благоустройства общественной территории у дома №1 в п. Скреблово в 2024 году | 100
Итого по мероприятию |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0
Итого по программе |  | 10551.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2551.0605 | 0 | 10551.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2551.0605 | 0 | 10551.0605 | 2436.8 | 5563.2 | 2551.0605 | 0 |  | 100
Исполнитель ____________________________ /ФИО/
подпись
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12,17) указываются внебюджетные средства.
2. В графе 18 мероприятие считается выполненным, если выполнение (графа 13) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (графа 3) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия. В этом случае в графе 18 указывается "мероприятие выполнено".
В случае, если выполнение (графа 13) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (графа 3) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 18 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".
3. В графах 9, 10,12 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. В графе 11 указывается сумма денежных средств местного бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на соответствующую дату.
4. В графах 3-7 указывается объем средств, предусмотренных муниципальной программой по состоянию на дату отчета.
5. В графах 13-17 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с платежными документами на перечисление денежных средств) по состоянию на дату отчета.
6. В графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 13/гр.3). В случае, если значение графы 3 равно нулю, то в графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 8/гр. 13)
7. В случае, если показатели граф 3-7 не соответствуют показателям граф 8-12 в графе 18 указывается причина расхождения (несоответсвия).

## Наркомания
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы"
за 2024 год (с нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, %
|  | План на 2024 год |  |  |  |  | Факт за 4 квартал
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий по вопросам незаконного потребления среди молодежи наркотических средств и психотропных веществ, наркомании"
Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | мероприятие выполнрено (преобретены агитационные материалы против наркомании) | 100
Итого по мероприятию |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого по программе |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 100
Исполнитель ____________________________ /ФИО/
подпись
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12,17) указываются внебюджетные средства.
2. В графе 18 мероприятие считается выполненным, если выполнение (графа 13) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (графа 3) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия. В этом случае в графе 18 указывается "мероприятие выполнено".
В случае, если выполнение (графа 13) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (графа 3) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 18 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".
3. В графах 9, 10,12 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. В графе 11 указывается сумма денежных средств местного бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на соответствующую дату.
4. В графах 3-7 указывается объем средств, предусмотренных муниципальной программой по состоянию на дату отчета.
5. В графах 13-17 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с платежными документами на перечисление денежных средств) по состоянию на дату отчета.
6. В графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 13/гр.3). В случае, если значение графы 3 равно нулю, то в графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 8/гр. 13)
7. В случае, если показатели граф 3-7 не соответствуют показателям граф 8-12 в графе 18 указывается причина расхождения (несоответсвия).

## Площадки ТКО
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы "Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области"
за 2024 года (с нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, %
|  | План на 2024 год |  |  |  |  | Факт за 4 квартал
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Отраслевой проект "Эффективное обращения с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»
Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | 628.223 |  | 565.4 | 62.823 |  | 628.223 |  | 565.4 | 62.823 |  | 628.223 |  | 565.4 | 62.823 |  | Выполнены работы по созданию 6 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 100
Итого по мероприятию |  | 628.223 | 0 | 565.4 | 62.823 | 0 | 628.223 | 0 | 565.4 | 62.823 | 0 | 628.223 | 0 | 565.4 | 62.823 | 0
Итого по программе |  | 628.223 | 0 | 565.4 | 62.823 | 0 | 628.223 | 0 | 565.4 | 62.823 | 0 | 628.223 | 0 | 565.4 | 62.823 | 0 |  | 100
Исполнитель ____________________________ /ФИО/
подпись
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12,17) указываются внебюджетные средства.
2. В графе 18 мероприятие считается выполненным, если выполнение (графа 13) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (графа 3) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия. В этом случае в графе 18 указывается "мероприятие выполнено".
В случае, если выполнение (графа 13) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (графа 3) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 18 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".
3. В графах 9, 10,12 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. В графе 11 указывается сумма денежных средств местного бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на соответствующую дату.
4. В графах 3-7 указывается объем средств, предусмотренных муниципальной программой по состоянию на дату отчета.
5. В графах 13-17 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с платежными документами на перечисление денежных средств) по состоянию на дату отчета.
6. В графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 13/гр.3). В случае, если значение графы 3 равно нулю, то в графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 8/гр. 13)
7. В случае, если показатели граф 3-7 не соответствуют показателям граф 8-12 в графе 18 указывается причина расхождения (несоответсвия).

## Произв. труда
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы "Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения"
за 2024 год (с нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, %
|  | План на 2024 год |  |  |  |  | Факт за 4 квартал
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности работы органа местного самоуправления и уменьшение количества незанятого населения"
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  | Мероприятие выпонено (специалисты администрации прошли переподготовку и повышение квалификации) | 100
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развития добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи |  | 25.1546 |  |  | 25.1546 |  | 25.1546 |  |  | 25.1546 |  | 25.1546 |  |  | 25.1546 |  | Мероприятие выполнено (молодежным трудовым отрядом в количестве 5 человек выполнены работы по благоустройству населенных пунктов п. Скреблово и п. Межозерный) | 100
Итого по мероприятию |  | 41.1546 | 0 | 0 | 41.1546 | 0 | 41.1546 | 0 | 0 | 41.1546 | 0 | 41.1546 | 0 | 0 | 41.1546 | 0
Итого по программе |  | 41.1546 | 0 | 0 | 41.1546 | 0 | 41.1546 | 0 | 0 | 41.1546 | 0 | 41.1546 | 0 | 0 | 41.1546 | 0 |  | 100
Исполнитель ____________________________ /ФИО/
подпись
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12,17) указываются внебюджетные средства.
2. В графе 18 мероприятие считается выполненным, если выполнение (графа 13) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (графа 3) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия. В этом случае в графе 18 указывается "мероприятие выполнено".
В случае, если выполнение (графа 13) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (графа 3) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 18 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".
3. В графах 9, 10,12 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. В графе 11 указывается сумма денежных средств местного бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на соответствующую дату.
4. В графах 3-7 указывается объем средств, предусмотренных муниципальной программой по состоянию на дату отчета.
5. В графах 13-17 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с платежными документами на перечисление денежных средств) по состоянию на дату отчета.
6. В графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 13/гр.3). В случае, если значение графы 3 равно нулю, то в графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 8/гр. 13)
7. В случае, если показатели граф 3-7 не соответствуют показателям граф 8-12 в графе 18 указывается причина расхождения (несоответсвия).

## Предприниматели
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении"
за 2024 год (с нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, %
|  | План на 2024 год |  |  |  |  | Факт за 4 квартал
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление информационной поддержки и создание положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства"
Расходы на мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.99 |  |  | 0.99 |  | Приобретены информационные буклеты | 99
Итого по мероприятию |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0
Итого по программе |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 99
Исполнитель ____________________________ /ФИО/
подпись
Примечание.
1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12,17) указываются внебюджетные средства.
2. В графе 18 мероприятие считается выполненным, если выполнение (графа 13) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (графа 3) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия. В этом случае в графе 18 указывается "мероприятие выполнено".
В случае, если выполнение (графа 13) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (графа 3) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 18 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".
3. В графах 9, 10,12 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. В графе 11 указывается сумма денежных средств местного бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на соответствующую дату.
4. В графах 3-7 указывается объем средств, предусмотренных муниципальной программой по состоянию на дату отчета.
5. В графах 13-17 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с платежными документами на перечисление денежных средств) по состоянию на дату отчета.
6. В графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 13/гр.3). В случае, если значение графы 3 равно нулю, то в графе 19 указывается процентное соотношение (гр. 8/гр. 13)
7. В случае, если показатели граф 3-7 не соответствуют показателям граф 8-12 в графе 18 указывается причина расхождения (несоответсвия).