УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. А. Шустрова

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год**

**Раздел 1.**

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год.**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 № 80, в редакции постановления от 02.12.2021 № 389 (далее – Порядок). Основой для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2022 год (далее – сводный годовой доклад) являются годовой отчет, представленный ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с формами (Приложение 5, 6, 7, 8 Порядка) и пояснительной запиской.

На финансирование мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджета Скребловского сельского поселения, бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в 2022 году предусмотрено 75 340,2 тыс. руб., фактическое финансирование составило 73 143,5 тыс. руб. или 97,0 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. Несмотря на неполное финансирование, основная доля мероприятий, запланированных к реализации на 2022 год, реализована в установленные сроки и в полном объеме.

В перечень муниципальных программ, по которым в 2022 году предусматривались бюджетные ассигнования, включено финансирование 7 муниципальных программ.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2022 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств местного бюджета.

В целях повышения качества среды проживания населения Скребловского сельского поселения в рамках реализации **муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения»**, утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 30.06.2021 № 210 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- завершено строительство сельского дома культуры в п. Скреблово;

- проведен капитальный ремонт здания школьной котельной в п. Скреблово, в центральной котельной п. Скреблово заменен котел водогрейный № 2;

- выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (обработаны 90,0 га);

- выполнены работы по окашиванию территорий поселения в летний период, уборка мусора мест общего пользования;

- созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 20 штук (в деревнях Голубково, Югостицы, Калгановка, Ванино Поле, Малые Шатновичи, Наволок, Раковичи, Новая Середка, Александровка, Надевицы, Бутковичи, Голубково, Старая Середка, Домкино, п. Межозерный);

- установлены игровые элементы и ограждения на детских площадок в п. Межозерный;

- произведен текущий ремонт памятников и воинских захоронений Великой Отечественной войны (установлены парковые диваны в п. Скреблово в сквере и д. Великое Село на захоронении);

- выполнены работы по обследованию крыш многоквартирных домов №№ 5,7 в п. Межозерный, №№ 4,6 в д. Калгановка, №№ 1,11 в п. Скреблово;

- кронированы деревья и вывезены спиленные ветки;

- приобретены материалы для целей благоустройства (куда вошли расходы на приобретение краски, кисти, прочие материалы и хозяйственный инвентарь для проведения майского субботника, а также приобретение газонокосилки);

- установлены дорожные знаки и дорожное ограждение у д. 32 в п. Скреблово;

- отремонтированы участки дорог в д. Домкино, д. Бутковичи, п. Межозерный, д. Госткино, д. Старая Середка, д. Петровская Горка ;

- произведен ремонт дворовой территории у дома № 2 в п. Скреблово;

- выполнены работы по установке отбойника и подсыпке разворотной площадки в д. Раковичи.

В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, в рамках реализации **муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение»**, утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 534 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработан дизайн-проект благоустройства общественной территории у часовни и стадиона п. Скреблово и составлены сметы;

- проведена проверка достоверности сметной стоимости благоустройства общественной территории у часовни и у стадиона по ул. Молодежная в п. Скреблово.

В целях сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, в рамках реализации **муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»**, утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 29.10.2019 № 383 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которого по решению Лужского городского суда перечислена компенсация стоимости 1/8 доли общей долевой собственности на жилое помещение по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Скреблово, д. 33, кв. 6, на депозитный счет нотариуса.

В целях предотвращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории поселения, предотвращение незаконного распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также их прекурсоров на территории поселения, сокращение наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений, в рамках реализации **муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди молодежи на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»**, утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 20.07.2021 № 243 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых приобретены и распространены информационные листовки.

В целях формирования системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, в рамках реализации **муниципальной программы «Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок, оборудование, оснащение и содержание контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»**, утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 26.06.2020 № 164 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнены работы по строительству новых контейнерных площадок.

В целях увеличения производительности труда на территории  Скребловского сельского поселения, в рамках реализации **муниципальной программы «Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения»**, утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 14.06.2019 № 214 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены мероприятия по профессиональной переподготовке специалистов администрации;

- выполнены мероприятия по предоставлению рабочих мест для молодежи.

В целях создания на территории Скребловского сельского поселения условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, в рамках реализации **муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении»**, утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 20.07.2021 № 242 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых приобретен информационный стенд.

**Раздел 2.**

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах и показателях муниципальных программ за 2022 год.**

**Муниципальной программой** **«Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения»** предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:

- Задача 1 Создание комфортных условий жизнедеятельности населения:

Показатель 1.1 Количество кружков - 18, 20;

Показатель 1.2 Количество посещающих библиотеки – 460 чел., 460 чел.;

Показатель 1.3 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - 170, 192;

Показатель 1.4 Размер средней заработной платы работников культуры – 46,7 тыс. руб., 46,7 тыс. руб.

- Задача 2 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Скребловского сельского поселения:

Показатель 2.1 Количество построенных объектов культуры – 1, 1;

Показатель 2.2 Количество отремонтированных объектов культуры – 0, 0;

Показатель 2.3 Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского – 90,0 га, 90,0 га.

Показатель 2.4 Доля населения, обеспеченного природным газом – 20 %, 20 %;

Показатель 2.5 Количество мероприятий, направленных на поддержание объектов теплоснабжения в нормативном состоянии – 1, 1;

Показатель 2.6 Количество мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей – 3, 3;

Показатель 2.7 Количество мероприятий по организации вывоза несанкционированных свалок и деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 1, 1.

- Задача 3 Создание условий для проведения мероприятий направленных на развитие и содержание автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования и дворовых территорий на территории Скребловского сельского поселения:

Показатель 3.1 Протяженность отремонтированных дорог – 1 км, 1 км;

Показатель 3.2 Количество мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения - 1, 1.

- Задача 4 Создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории Скребловского сельского поселения:

Показатель 4.1 Противопожарное опахивание населенных пунктов Скребловского СП - 15000 кв. м, 15000 кв. м;

Показатель 4.2 Количество обустроенных пожарных водоемов - 1, 1;

Показатель 4.3 Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 1, 1;

Показатель 4.4 Количество мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма - 1, 1.

- Задача 5 Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Скребловского сельского поселения и формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни:

Показатель 5.1 Количество мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз – 1, 1;

Показатель 5.2 Количество мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз – 1, 1;

Показатель 5.3 Количество мероприятий, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 4, 4.

**Муниципальной программой** **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение»** предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 Количество благоустроенных территорий в Скребловском сельском поселении – 0, 0.

Показатель 1.2 Количество прочих мероприятий по благоустройству поселений - 1, 1.

**Муниципальной адресной программой** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»** предусмотрены 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 Расселение жилого фонда – 33,9 кв.м, 33,9 кв.м;

Показатель 1.2 Переселение граждан – 4 чел., 4 чел.;

Показатель 1.3 Количество расселяемых помещений - 1, 1.

**Муниципальной программой** **«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди молодежи на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»** предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта среди молодежи – 1, 1.

**Муниципальной программой «Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок, оборудование, оснащение и содержание контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»** предусмотрены 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 Количество построенных новых и реконструируемых площадок для сбора твердых коммунальных отходов – 13, 13;

Показатель 1.2 Количество приобретенных и установленных емкостей для совместного и раздельного накопления ТКО – 0, 0;

Показатель 1.3 Количество приведенных до нормативных требований площадок для сбора твердых коммунальных отходов – 47, 47.

**Муниципальной программой** **«Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения»** предусмотрены показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Задача 1 Повышение квалификации кадрового состава администрации Скребловского сельского поселения:

Показатель 1.1 Количество специалистов администрации Скребловского сельского поселения, прошедших обучение – 6, 6;

Показатель 1.2 Количество мероприятий по обучению специалистов администрации Скребловского сельского поселения – 7, 7.

Задача 2 Привлечение молодежи к общественным работам, имеющих социально полезную направленность:

Показатель 2.1 Количество рабочих мест для молодежи – 5, 5.

**Муниципальной программой** **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении»** предусмотрены показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1 Количество мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства – 1, 1.

**Раздел 3.**

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальный программ.**

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **«Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения»** на 2022 год составил 71317,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 39880,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 31396,8 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 70941,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 39880,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 31021,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение»** на 2022 год составил 262,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 262,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 262,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 262,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»** на 2022 год составил 2 010,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 895,1 тыс. рублей;

прочие источники (Фонд) – 1 037,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 77,4 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 189,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 53,0 тыс. рублей;

прочие источники (Фонд) – 126,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 9,5 тыс. рублей;

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди молодежи на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»** на 2022 год составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **«Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок, оборудование, оснащение и содержание контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»** на 2022 год составил 1673,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1309,7 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 363,7 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1673,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1309,7 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 363,7 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы** **«Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения»** на 2022 год составил 72,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 72,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 72,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 72,0 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию **муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении»** на 2022 год составил 3,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 3,5 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 3,5 тыс. рублей;

прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

**Раздел 4.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.

По итогам проведения индекса эффективности дается качественная оценка эффектиности реализации программы.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,9 ≤ Iэ ≤ 1, то качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,8 ≤ Iэ < 0,9, то качественная оценка программы: запланированный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

0,7 ≤ Iэ < 0,8, то качественная оценка программы: удовлетворительный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы

Iэ < 0,7, то качественная оценка программы: уровень эффективности неудовлетворительный.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год эффективность реализации 6 программ признана высокой, 1 программы - неудовлетворительной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Индекс результатив-ности | Индекс эффектив- ности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области | 1,0 | 0,1 | Неудовлетворительный уровень эффективности |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди молодежи на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок, оборудование, оснащение и содержание контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |

**Раздел 5.**

**Оценка деятельности специалистов администрации, ответственных за исполнение муниципальных программ.**

Специалисты администрации, ответственные за исполнение муниципальных программ, не должны рассматривать их только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения. Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и при необходимости принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.