**Заключение**

**по результатам контрольного мероприятия «Проверке целевого и эффективного расходования денежных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»**

**Основание проверки и состав рабочей группы**

На основании Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрацией Скребловского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 26.12.2016 № 567, Порядка проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств Скребловского сельского поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 29.12.2018 № 574, в соответствии с планом контрольной деятельности по проведению внутреннего муниципального финансового контроля администрацией Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год, утвержденного постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 29.12.2018 № 575 (далее – Орган), проведено контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного расходования денежных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района.

**Цель контрольного мероприятия:** Целевое и эффективное использование средств местного бюджета.

**Объект проверки:** Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района.

**Проверяемый период:** 2019 год.

**Сроки проверки:**  01.07.2019- 28.07.2019 года.

**Объем бюджетных средств местного бюджета**, охваченный  проверкой, составляет 46 930 894 рублей 99 копеек.

**Результаты проверки**

***1. Краткая характеристика Программ***

         В администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) утвержден постановлением администрации от 28.02.2018 № 80 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок). В 2019 году в администрации реализовывалось 3 муниципальные программы.

**1. Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», утвержденная постановлением администрации от 22.12.2018 № 551 (в редакции с изменениями и дополнениями постановления администрации от 21.05.2019 № 162).**

Заказчик-координатор программы – администрация.

Основной исполнитель программы – администрация.

Цели муниципальной программы:

 - предотвращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории поселения;

- предотвращение незаконного распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также их прекурсоров (далее - наркотические средства) на территории поселения;

- сокращение наркомании и токсикомании и связанных с ними
преступлений и правонарушений.

Запланировано на 2019 год из средств бюджета Скребловского сельского поселения 5 000 рублей 00 копеек.

         Выявлены следующие нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок):

- паспорт программы составлен с нарушением Порядка;

- срок реализации программы указан с нарушением Порядка;

- составлено с нарушениями приложение к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы»;

- отсутствует приложение к муниципальной программе «Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы».

**2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения** **на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением администрации от 09.10.2018 № 427/1 (в редакции с изменениями и дополнениями постановления администрации от 25.06.2019 № 220).**

Заказчик-координатор программы – администрация.

Основной исполнитель программы – администрация.

Цели муниципальной программы:

- создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на планируемый период;

- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;

- повышение престижности проживания в сельской местности.

Запланировано на 2019 год из средств бюджета Скребловского сельского поселения 44 375 894 рублей 99 копеек.

         Выявлены следующие нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок):

- паспорт программы составлен с нарушением Порядка;

- составлено с нарушениями приложение к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы»;

- отсутствует приложение к муниципальной программе «Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы».

**3. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации от 27.12.2017 № 534 (в редакции с изменениями и дополнениями постановления администрации от 29.03.2019 № 118).**

Заказчик-координатор программы – администрация.

Основной исполнитель программы – администрация.

Цель муниципальной программы:

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования.

Запланировано на 2019 год 2 550 000 рублей 00 копеек, в том числе:

- из средств бюджета Скребловского сельского поселения 150 000 рублей 00 копеек;

- из средств областного бюджета Ленинградской области 2 400 000 рублей 00 копеек.

Выявлены следующие нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок):

- паспорт программы составлен с нарушением Порядка;

- составлено с нарушениями приложение к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы»;

- отсутствует приложение к муниципальной программе «Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы».

***2. Исполнение мероприятий муниципальных Программ.***

Оперативный контроль за ходом реализации Программ администрация осуществляла формально, отчеты об исполнении Программ (форма установлена Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области) заказчиком программы – администрацией не представлены. Информация о ходе реализации Программ подготовлена и представлена в ходе проверки.

На момент проведения проверки не все мероприятия Программ, запланированные в 2019 году выполнены.

***3. Оценка эффективности выполнения Программы.***

Отчеты о реализации мероприятий Программ за 1 и 2 квартал 2019 года (по установленной форме) заказчиком программ – администрацией не составлены. В течение отчетного периода при внесении изменений в муниципальные программы, оценка эффективности выполнения Программ не проводилась.

На момент проведения проверки целевые показатели за 2019 год по Программам  исполнены:

- по муниципальной программе «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» на 0 %;

- по муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на 2019-2021 годы» на 13,3 %;

- по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы» на 0 %.

***4. Оценка эффективности использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программ, в 2019 году***

В бюджете поселения на реализацию мероприятий программ выделено средств местного бюджета – 46 930 894 рублей 99 копеек, израсходовано – 5 893 826 рублей 68 копеек.

Оценивая эффективность использования бюджетных средств, на момент проведения проверки, установлено, что средства, выделенные на исполнение Программ, израсходованы на задачи, которые  установлены в Программах и достигнуты не в полном объеме в ходе исполнения программных мероприятий.

**Выводы:**

1. При разработке программ и в ходе их реализации установлено отсутствие  экономического обоснования и документального подтверждения объемов планируемых расходов. В результате - мероприятия Программ  исполнены  не  в  полном  объеме.

2. В ходе проведения настоящей проверки установлено:

- не проводится оперативный контроль за ходом реализации 3-х муниципальных программ.

3. На момент проведения проверки целевые показатели за 2019 год по Программам  исполнены:

- по муниципальной программе «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» на 0 %;

- по муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на 2019-2021 годы» на 13,3 %;

- по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы» на 0 %.

По акту проверки разногласия не представлены*.*

**Предложения администрации поселения:**

1. Разрабатывать и исполнять муниципальные программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

2. Проводить ежеквартально мониторинг реализации Программ и ежегодно по итогам года оценку эффективности реализации Программ в соответствии с Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

 Главный бухгалтер Н.А. Пылаева