## Лист1
Исх.№ от 30.09.2017г.
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Скребловскому сельскому поселению Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года ( 3 кв) |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Домкино по ул.Низовская ( участок дороги от 1,473 км до 1,545 км) | 252,0м.кв. | 252,0м.кв. | 259205.36 | 230537.49 | 28667.87 | 259205.36 | 230537.49 | 28667.87 | 0 |  |  | 0
2.Ремонт дворовой территории у многоквартирных домов № 1 и № 2 в пос. Межозерный | 508,2 м.кв. | 508,2 м.кв. | 421238.74 | 374650.14 | 46588.6 | 421238.74 | 374650.14 | 46588.6 | 0 |  |  | 0
3.Ремонт площадки у многоквартирного жилого дома № 1в пос. Межозерный | 171,2 м.кв. | 171,2 м.кв. | 172186.5 | 153142.84 | 19043.66 | 172186.5 | 153142.84 | 19043.66 | 0 |  |  | 0
4.Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Голубково по улице Луговая ( от начала улицы до 0,215 км) | 1107,5 м.кв. | 1107,5 м.кв. | 409904.6 | 364569.53 | 45335.07 | 409904.6 | 364569.53 | 45335.07 | 0 |  |  | 0
5.Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Калгановка по улице Липовая аллея | 580,0 м.кв | 580,0 м.кв | 96000 | 45000 | 51000 | 96000 | 45000 | 51000 | 96000 | 45000 | 51000 | 0
итого по р.0409 | 2618,9 м.кв. | 2618,9 м.кв. | 1358535.2 | 1167900 | 190635.2 | 1358535.2 | 1167900 | 190635.2 | 96000 | 45000 | 51000 | 0
6.Замена светильников уличного освещения в д.Репьи: -по улице Центральная у часовни и у домов № 3,15, 25,35; - по улице Озерная у домов № 14, 22, 36, 46, 50,54 | 11 шт. | 11 шт. | 64160.15 | 57100 | 7060.15 | 64160.15 | 57100 | 7060.15 | 0 |  |  | 0
7.Замена светильников уличного освещения в д.Брод: -по улице Тополинная у домов № 6,12,16,20,23;- по улице Новая у домов № 2,10;-по улице Центральная у домов № 1,3,13,14,19,25,33,38;- по улице Тупиковая у дома № 12;- по улице Полевая у дома № 1 ;- на площади трех тополей у дома №1; по улице Чубаровская у домов № 3,22;- по Кузнецовкому переулку у дома № 6;- по улице Малобродской у домов № 3,7,13,17,23 | 26 шт. | 26 шт. | 151651.27 | 134900 | 16751.27 | 151651.27 | 134900 | 16751.27 | 0 |  |  | 0
8.Установка фонарей уличного освещения в дер. Калгановка | 8шт. | 8 шт. | 65000 | 52000 | 13000 | 65000 | 52000 | 13000 | 65000 | 52000 | 13000 | 0
9.Установка фонарей уличного освещения в дер. Раковичи | 9 шт. | 9 шт. | 73125 | 59100 | 14025 | 73125 | 59100 | 14025 | 73125 | 59100 | 14025 | 0
Итого по р. 0503 | 54 шт. | 54 шт. | 353936.42 | 303100 | 50836.42 | 353936.42 | 303100 | 50836.42 | 138125 | 111100 | 27025 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого | 0 | 0 | 1712471.62 | 1471000 | 241471.62 | 1712471.62 | 1471000 | 241471.62 | 234125 | 156100 | 78025 | 0
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: Председатель комитета по местному самоуправлению , межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области : _________Л.В.Бурак
Кулакова Н.Е.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
и.о. главного бухгалтера |  |  |  | Куваева М.Н.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Куваева Марина Николаевна ( тел. 8-81372-58517)
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
30.09.2017 года