## Приложение 3
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2021 года, в руб.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | № Соглашения | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  | Выполнено (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2021г., км/п.м. |  | Остаток средств |  |  | Примечания
|  |  | Целевые показатели результативности, км/п.м | Объем финансирования в 2021 году за счет средств (*,**) | [13 empty] | №МК, дата, подрядная организация, сроки проведения аукционных процедур | Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы | Готовность выполненных работ (в %)
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.11) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.12) | МО (гр.18 = гр.7-гр.13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": |  | 0.489 | 1577197 | 1363400 | 213797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577197 | 1363400 | 213797
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  | 0.489 | 1577197 | 1363400 | 213797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577197 | 1363400 | 213797
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: |  | 0.489 | 1577197 | 1363400 | 213797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577197 | 1363400 | 213797
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения подъезд к МДОУ «Детский сад № 12» от ул. Центральная в п. Скреблово Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района | № 94 от 08.04.2021 | 0.139 | 667603 | 577106.05 | 90496.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667603 | 577106.05 | 90496.95 | МК 2021-4 от 29.06.2021 г. ООО "Северо-Западная строительная компания" | 30 кал. дней со сдачи объекта подрядчику | 0
1.1.2 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Тополиная в д. Брод, Скребловского сельского поселения, Лужского муниципального района, Ленинградской области от а/д Домкино-Брод-Бутковичи длиной 350 м | № 94 от 08.04.2021 | 0.35 | 909594 | 786293.95 | 123300.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909594 | 786293.95 | 123300.05 | МК 2021-4 от 29.06.2021 г. ООО "Северо-Западная строительная компания" | 31 кал. дней со сдачи объекта подрядчику | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Муниципальное образование Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ / Е. А. Шустрова/
[7 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Н. А. Пылаева/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Семенова Е. Г. тел. 8(81372)58-517
МП