## Приложение 4
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.11.2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2018г. (по акту приемки законченных работ) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км (*,***) | Объем финансирования в 2018 году, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0.339 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 0.339 | 1864.5 | 0 | 0 | 0
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.339 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 0.339 | 1864.5 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.339 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 1080650.37 | 800700 | 279950.37 | 0.339 | 1864.5 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в д. Старая Середка (от д. 45 до д. 57) | 0.25 | 794625.51 | 588771.97 | 205853.54 | 794625.51 | 588771.97 | 205853.54 | 794625.51 | 588771.97 | 205853.54 | 0.25 | 1375 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в д. Старая Середка (от д. 61 до д. 65) | 0.089 | 286024.86 | 211928.03 | 74096.83 | 286024.86 | 211928.03 | 74096.83 | 286024.86 | 211928.03 | 74096.83 | 0.089 | 489.5 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Муниципальное образование "Скребловское сельское поселение" Лужского муниципального района Ленинградской области
И. о. главы Администрации _______________ / Е. А. Шустрова/
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ / Н. А. Пылаева/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Пылаева Надежда Александровна, тел. 8(81372) 58-517
МП